## ACTION PLAN
CALO¦ IDO PLAN ¦ (Brand name partner) |  |  |  |  | TIMELINE
No | Task | Notes | Quantity | Link | NOVEMBER | [11 empty] | DECEMBER
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Sponsorned tweet, retweet by VC and KOLs | in progress | 5
2 | One-Page Summary | DONE | 1 |  | DECEMBER 1: https://t.me/sgncapital/1965 https://twitter.com/sgncapital/status/1466303469023760386?s=20
3 | Moon sheet |  | 1 | bar: DECEMBER 19
4 | Telegram post (Project introduction, IDO, Airdrop, review,v,v) | in progress | 2021-05-10 |  | NOVEMBER 20: https://t.me/sgn_airdrop/430; NOVEMBER 28: https://t.me/sgn_airdrop/505; NOVEMBER 29: https://t.me/sgncapital/1927
5 | AMA (Before IDO, Before product release) |  | 2 |  | DECEMBER 6: 1PM UTC
6 | Youtube Airdrop tutoriol | Project review/ analytic, Airdrop | 2021-01-02 |  | NOVEMBER 20: https://youtu.be/RMJrlZYyrHg
7 | Youtube IDO Tutoriol |  | 1 | bar: DECEMBER 15
8 | tiktok clip | Project introduction | 2021-01-02 | bar: DECEMBER 9
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## BFRI
CALO¦ IDO PLAN ¦ (Brand name partner) |  |  |  |  | TIMELINE
No | Task | Notes | Quantity | Link | NOVEMBER | [11 empty] | DECEMBER
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Partner Announcement | Chọn 1 ngày trước IDO để thông báo hợp tác với Calo(lưu ý chọn ngày) | 1 | bar: DECEMBER 5
2 | PR Articles | Nếu có (Lưu ý chọn ngày)
3 | Video focus on Model project | Calo sẽ cập nhật | 1
4 | Posts about project | Đi 2-3 bài(trường hợp đối tác không tự viết bài calo sẽ cung cấp) | bar: DECEMBER 10; DECEMBER 17
5 | Calo Trailer | Calo sẽ cập nhật
6 | AMA | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 3 | bar: DECEMBER 15
7 | Mini Game | Calo cung cấp nội dung và quản lý chương trinh trong trường hợp đối tác không có workload để làm
8 | Air Drop | Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 5 | bar: DECEMBER 12
9 | White List | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bai trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 2
10 | Official IDO | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 1 | bar: DECEMBER 8; DECEMBER 19
11 | Listing Pancake | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2
12 | Social Post Spread Base on Video, AMA, partner, member | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2
13 | Alpha Test | Calo sẽ cập nhật
14 | App Launching | Calo sẽ cập nhật
15
16
17
18
19
20
21
22

## ONESHOT
mo |  |  |  |  | TIMELINE
No | Task | Notes | Quantity | Link | NOVEMBER | [11 empty] | DECEMBER
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Partner Announcement | Chọn 1 ngày trước IDO để thông báo hợp tác với Calo(lưu ý chọn ngày) | 1 | bar: DECEMBER 6
2 | PR Articles | Nếu có (Lưu ý chọn ngày)
3 | Video focus on Model project | Calo sẽ cập nhật | 1
4 | Posts about project | Đi 2-3 bài(trường hợp đối tác không tự viết bài calo sẽ cung cấp) | 2 | bar: DECEMBER 9; DECEMBER 13; DECEMBER 17
5 | Calo Trailer | Calo sẽ cập nhật | 1
6 | AMA | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 1 | bar: DECEMBER 14
7 | Mini Game | Calo cung cấp nội dung và quản lý chương trinh trong trường hợp đối tác không có workload để làm | 0
8 | Air Drop | Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 2 | bar: DECEMBER 7; DECEMBER 15
9 | White List | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bai trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 2 | bar: DECEMBER 13; DECEMBER 18
10 | Official IDO | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2 | bar: DECEMBER 6; DECEMBER 19
11 | Listing Pancake | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2 | bar: DECEMBER 14; DECEMBER 19
12 | Social Post Spread Base on Video, AMA, partner, member | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 1 | bar: DECEMBER 9
13 | Alpha Test | Calo sẽ cập nhật | 2
14 | App Launching | Calo sẽ cập nhật | 2
15
16
17
18
19
20
21
22

## WILDCAT
CALO¦ IDO PLAN ¦ (Brand name partner) |  |  |  |  | TIMELINE
No | Task | Notes | Quantity | Link | NOVEMBER | [11 empty] | DECEMBER
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Partner Announcement | Chọn 1 ngày trước IDO để thông báo hợp tác với Calo(lưu ý chọn ngày) | 1 | bar: DECEMBER 10
2 | PR Articles | Nếu có (Lưu ý chọn ngày)
3 | Video focus on Model project | Calo sẽ cập nhật | 1 | bar: NOVEMBER 23
4 | Posts about project | Đi 2-3 bài(trường hợp đối tác không tự viết bài calo sẽ cung cấp)
5 | Calo Trailer | Calo sẽ cập nhật
6 | AMA | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 3 | bar: NOVEMBER 28; DECEMBER 2; DECEMBER 7
7 | Mini Game | Calo cung cấp nội dung và quản lý chương trinh trong trường hợp đối tác không có workload để làm
8 | Air Drop | Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 5 | bar: NOVEMBER 29; DECEMBER 1; DECEMBER 4; DECEMBER 7; DECEMBER 11
9 | White List | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bai trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 2 | bar: DECEMBER 4 to DECEMBER 5
10 | Official IDO | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 1 | bar: DECEMBER 9
11 | Listing Pancake | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2 | bar: DECEMBER 17; DECEMBER 19
12 | Social Post Spread Base on Video, AMA, partner, member | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2 | bar: DECEMBER 18; DECEMBER 20
13 | Alpha Test | Calo sẽ cập nhật
14 | App Launching | Calo sẽ cập nhật
15
16
17
18
19
20
21
22

## Gemmouse
mo |  |  |  |  | TIMELINE
No | Task | Notes | Quantity | Link | NOVEMBER | [11 empty] | DECEMBER
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Partner Announcement | Chọn 1 ngày trước IDO để thông báo hợp tác với Calo(lưu ý chọn ngày) | 1 | bar: DECEMBER 5
2 | PR Articles | Nếu có (Lưu ý chọn ngày)
3 | Video focus on Model project | Calo sẽ cập nhật | 1
4 | Posts about project | Đi 2-3 bài(trường hợp đối tác không tự viết bài calo sẽ cung cấp) | 2 | bar: DECEMBER 10; DECEMBER 14
5 | Calo Trailer | Calo sẽ cập nhật | 1 | bar: DECEMBER 12
6 | AMA | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 1 | bar: DECEMBER 8
7 | Mini Game | Calo cung cấp nội dung và quản lý chương trinh trong trường hợp đối tác không có workload để làm | 0
8 | Air Drop | Đối tác spread bài trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 2 | bar: NOVEMBER 29; DECEMBER 11
9 | White List | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài (Đối tác spread bai trên các group cộng đồng hoặc share link lên fb & Twitter) | 2 | bar: NOVEMBER 30
10 | Official IDO | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2
11 | Listing Pancake | Nhận bài thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 2
12 | Social Post Spread Base on Video, AMA, partner, member | Nhận thông tin từ Hub chung của Calo để spread bài | 1 | bar: DECEMBER 17
13 | Alpha Test | Calo sẽ cập nhật | 2
14 | App Launching | Calo sẽ cập nhật | 2
15
16
17
18
19
20
21
22